## Stakeholder Map
STAKEHOLDER MAP
PROJECT NAME: SISTEM INFORMASI KLINIK (Klinik Sehat Bersama)
No. | Stakeholder | Power | Interest | Analisis (Alasan Nilai) | Strategi Komunikasi
1 | Kepala Klinik | 5 | 5 | Pemimpin proyek dan pengambil keputusan utama; sangat butuh sistem terintegrasi untuk informasi keputusan. | Libatkan di setiap keputusan strategis, rapat rutin, persetujuan tiap milestone.
2 | Pemilik Klinik | 5 | 4 | Pemilik dana dan penentu arah bisnis; ingin layanan meningkat dan bisnis berkembang. | Laporan progres berkala, libatkan pada keputusan anggaran dan prioritas fitur.
3 | Dokter | 4 | 5 | Pengguna inti rekam medis; penerimaan Dokter menentukan keberhasilan adopsi sistem. | Libatkan sejak desain, uji coba bersama, kumpulkan masukan alur pemeriksaan.
4 | Divisi IT | 4 | 5 | Bertanggung jawab implementasi, keamanan, integrasi, dan pemeliharaan; sangat bergantung pada hasil proyek. | Koordinasi intensif dan monitoring rutin.
5 | Vendor Pengembang | 4 | 3 | Memegang kendali teknis, tetapi punya banyak proyek lain sehingga perhatian terbagi. | Buat SLA, awasi timeline, jaga kepuasan kontrak.
6 | Kasir/Keuangan | 3 | 4 | Butuh pencatatan pembayaran dan laporan transaksi akurat; tidak menentukan keputusan proyek. | Demo fitur pembayaran, pelatihan, dan komunikasi rutin.
7 | Apoteker | 3 | 4 | Butuh informasi resep dan stok obat yang akurat; berpengaruh sedang pada alur layanan obat. | Pelatihan, dukungan teknis, tampung masukan fitur stok dan resep.
8 | Perawat | 2 | 4 | Pengguna harian untuk mencatat tindakan dan kondisi pasien, tetapi tidak menentukan keputusan. | Pelatihan, panduan penggunaan, dan feedback loop.
9 | Petugas Pendaftaran | 2 | 5 | Paling terdampak langsung (antrean dan kecepatan daftar), tetapi pengaruh keputusan kecil. | Uji coba alur pendaftaran, pelatihan, dan notifikasi rutin.
10 | Pasien | 2 | 3 | Penerima layanan, berharap proses lebih cepat dan akurat, tidak terlibat langsung dalam proyek. | Survei kepuasan dan pengumuman layanan; cukup dimonitor.
| Chart Axis (garis batas) | 3 | 3